## Priorizacion_Requerimientos
ID | Nombre | Tipo | Descripción | Prioridad | Tiempo Total Estimado (h) | Justificación de Prioridad | Estado Inicial
RF-1 | Registro y autenticación | Funcional | Permite el registro y autenticación de pacientes y médicos. | Alta | 24 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RF-2 | Validación de roles y permisos | Funcional | Valida permisos según el rol del usuario. | Alta | 20 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RF-3 | Restricciones por inasistencia | Funcional | Restringe nuevas citas a usuarios reincidentes en ausencias. | Media | 16 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RF-4 | Gestión de horarios médicos | Funcional | Administra la disponibilidad y horarios médicos. | Media | 18 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RF-5 | Agendamiento y cancelación de citas | Funcional | Permite agendar, cancelar y consultar citas. | Alta | 22 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RF-6 | Confirmación de citas por médicos | Funcional | Permite a los médicos confirmar o cancelar citas. | Media | 14 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RF-7 | Clasificación y reserva especial | Funcional | Clasifica citas por tipo y reserva para población especial. | Media | 16 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RF-8 | Restricciones de creación de cuentas | Funcional | Aplica reglas para creación de cuentas. | Media | 14 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RF-9 | Notificaciones automáticas | Funcional | Envía notificaciones y recordatorios automáticos. | Alta | 20 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RF-10 | Alertas por restricciones | Funcional | Envía alertas a usuarios con restricciones. | Alta | 16 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RF-11 | Envío de alertas en tiempo real | Funcional | Envía notificaciones en menos de 3 segundos. | Alta | 18 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RF-12 | Reportes semanales | Funcional | Genera reportes de uso del sistema. | Media | 14 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RF-13 | Administración de programación de citas | Funcional | Permite administración manual de citas. | Media | 18 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RF-14 | Gestión de historial y restricciones | Funcional | Control centralizado del historial de citas. | Media | 16 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RF-15 | Registro de asistencia e inasistencia | Funcional | Registra asistencia o ausencia de pacientes. | Media | 16 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RF-16 | Marcado de citas realizadas | Funcional | Permite a médicos marcar citas realizadas. | Media | 14 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RNF-1 | Compatibilidad multiplataforma | No Funcional | Funciona en múltiples navegadores y dispositivos. | Alta | 12 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RNF-2 | Pruebas de compatibilidad | No Funcional | Debe probarse en navegadores y SO antes del despliegue. | Media | 10 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RNF-3 | Rendimiento y carga | No Funcional | Carga en menos de 3 segundos en dispositivos móviles. | Alta | 14 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RNF-4 | Accesibilidad | No Funcional | Interfaz accesible para personas con discapacidad. | Media | 12 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RNF-5 | Agendamiento telefónico | No Funcional | Permite agendar citas vía telefónica. | Media | 14 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RNF-6 | Seguridad de la información | No Funcional | Protege la integridad y confidencialidad de la información. | Alta | 20 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RNF-7 | Protección de datos personales | No Funcional | Cumple con normativas de datos personales. | Alta | 18 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RNF-8 | Política de contraseñas | No Funcional | Contraseñas mín. de 8 caracteres con números y letras. | Alta | 12 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RNF-9 | Mecanismo de respaldo y recuperación | No Funcional | Genera copias de seguridad y permite restauración. | Alta | 20 | Crítico para el funcionamiento del sistema o entrega de valor al negocio. | Pendiente
RNF-10 | Logs y alertas en respaldo | No Funcional | Genera logs y alertas ante errores en respaldos. | Media | 14 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RNF-11 | Interfaz intuitiva | No Funcional | Interfaz fácil de usar para todos los roles. | Media | 12 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente
RNF-12 | Actualización de estadísticas | No Funcional | Actualiza estadísticas semanalmente. | Media | 10 | Mejora sustancial del sistema pero no bloqueante para MVP. | Pendiente

## Product_Backlog
ID | Nombre | Tipo | Descripción | Prioridad | Tiempo Total Estimado (h) | Sprint | Estado | Entregable
RF-12 | Reportes semanales | Funcional | Genera reportes de uso del sistema. | Media | 14 | Sprint 1 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RF-13 | Administración de programación de citas | Funcional | Permite administración manual de citas. | Media | 18 | Sprint 1 | Pendiente | Funcionalidad implementada y validada
RF-14 | Gestión de historial y restricciones | Funcional | Control centralizado del historial de citas. | Media | 16 | Sprint 1 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RF-15 | Registro de asistencia e inasistencia | Funcional | Registra asistencia o ausencia de pacientes. | Media | 16 | Sprint 1 | En desarrollo | Funcionalidad implementada y validada
RF-16 | Marcado de citas realizadas | Funcional | Permite a médicos marcar citas realizadas. | Media | 14 | Sprint 1 | En validación | Funcionalidad implementada y validada
RF-3 | Restricciones por inasistencia | Funcional | Restringe nuevas citas a usuarios reincidentes en ausencias. | Media | 16 | Sprint 1 | Pendiente | Funcionalidad implementada y validada
RF-4 | Gestión de horarios médicos | Funcional | Administra la disponibilidad y horarios médicos. | Media | 18 | Sprint 1 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RF-6 | Confirmación de citas por médicos | Funcional | Permite a los médicos confirmar o cancelar citas. | Media | 14 | Sprint 1 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RF-7 | Clasificación y reserva especial | Funcional | Clasifica citas por tipo y reserva para población especial. | Media | 16 | Sprint 1 | Pendiente | Funcionalidad implementada y validada
RF-8 | Restricciones de creación de cuentas | Funcional | Aplica reglas para creación de cuentas. | Media | 14 | Sprint 1 | En validación | Funcionalidad implementada y validada
RNF-10 | Logs y alertas en respaldo | No Funcional | Genera logs y alertas ante errores en respaldos. | Media | 14 | Sprint 2 | En validación | Funcionalidad implementada y validada
RNF-11 | Interfaz intuitiva | No Funcional | Interfaz fácil de usar para todos los roles. | Media | 12 | Sprint 2 | En validación | Funcionalidad implementada y validada
RNF-12 | Actualización de estadísticas | No Funcional | Actualiza estadísticas semanalmente. | Media | 10 | Sprint 2 | En validación | Funcionalidad implementada y validada
RNF-2 | Pruebas de compatibilidad | No Funcional | Debe probarse en navegadores y SO antes del despliegue. | Media | 10 | Sprint 2 | En desarrollo | Funcionalidad implementada y validada
RNF-4 | Accesibilidad | No Funcional | Interfaz accesible para personas con discapacidad. | Media | 12 | Sprint 2 | En desarrollo | Funcionalidad implementada y validada
RNF-5 | Agendamiento telefónico | No Funcional | Permite agendar citas vía telefónica. | Media | 14 | Sprint 2 | Pendiente | Funcionalidad implementada y validada
RF-1 | Registro y autenticación | Funcional | Permite el registro y autenticación de pacientes y médicos. | Alta | 24 | Sprint 2 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RF-10 | Alertas por restricciones | Funcional | Envía alertas a usuarios con restricciones. | Alta | 16 | Sprint 2 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RF-11 | Envío de alertas en tiempo real | Funcional | Envía notificaciones en menos de 3 segundos. | Alta | 18 | Sprint 3 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RF-2 | Validación de roles y permisos | Funcional | Valida permisos según el rol del usuario. | Alta | 20 | Sprint 3 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RF-5 | Agendamiento y cancelación de citas | Funcional | Permite agendar, cancelar y consultar citas. | Alta | 22 | Sprint 3 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RF-9 | Notificaciones automáticas | Funcional | Envía notificaciones y recordatorios automáticos. | Alta | 20 | Sprint 3 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RNF-1 | Compatibilidad multiplataforma | No Funcional | Funciona en múltiples navegadores y dispositivos. | Alta | 12 | Sprint 3 | En desarrollo | Funcionalidad implementada y validada
RNF-3 | Rendimiento y carga | No Funcional | Carga en menos de 3 segundos en dispositivos móviles. | Alta | 14 | Sprint 3 | En desarrollo | Funcionalidad implementada y validada
RNF-6 | Seguridad de la información | No Funcional | Protege la integridad y confidencialidad de la información. | Alta | 20 | Sprint 3 | En validación | Funcionalidad implementada y validada
RNF-7 | Protección de datos personales | No Funcional | Cumple con normativas de datos personales. | Alta | 18 | Sprint 3 | En validación | Funcionalidad implementada y validada
RNF-8 | Política de contraseñas | No Funcional | Contraseñas mín. de 8 caracteres con números y letras. | Alta | 12 | Sprint 4 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada
RNF-9 | Mecanismo de respaldo y recuperación | No Funcional | Genera copias de seguridad y permite restauración. | Alta | 20 | Sprint 4 | Realizado | Funcionalidad implementada y validada

## Asignacion_Por_Dev
ID | Nombre | Tipo | Descripción | Prioridad | Tiempo Total Estimado (h) | Juan (h) | Mauricio (h) | Esteban (h)
RF-1 | Registro y autenticación | Funcional | Permite el registro y autenticación de pacientes y médicos. | Alta | 24 | 8 | 8 | 8
RF-2 | Validación de roles y permisos | Funcional | Valida permisos según el rol del usuario. | Alta | 20 | 6.6 | 6.6 | 6.6
RF-3 | Restricciones por inasistencia | Funcional | Restringe nuevas citas a usuarios reincidentes en ausencias. | Media | 16 | 5.3 | 5.3 | 5.3
RF-4 | Gestión de horarios médicos | Funcional | Administra la disponibilidad y horarios médicos. | Media | 18 | 6 | 6 | 6
RF-5 | Agendamiento y cancelación de citas | Funcional | Permite agendar, cancelar y consultar citas. | Alta | 22 | 7.3 | 7.3 | 7.3
RF-6 | Confirmación de citas por médicos | Funcional | Permite a los médicos confirmar o cancelar citas. | Media | 14 | 4.6 | 4.6 | 4.6
RF-7 | Clasificación y reserva especial | Funcional | Clasifica citas por tipo y reserva para población especial. | Media | 16 | 5.3 | 5.3 | 5.3
RF-8 | Restricciones de creación de cuentas | Funcional | Aplica reglas para creación de cuentas. | Media | 14 | 4.6 | 4.6 | 4.6
RF-9 | Notificaciones automáticas | Funcional | Envía notificaciones y recordatorios automáticos. | Alta | 20 | 6.6 | 6.6 | 6.6
RF-10 | Alertas por restricciones | Funcional | Envía alertas a usuarios con restricciones. | Alta | 16 | 5.3 | 5.3 | 5.3
RF-11 | Envío de alertas en tiempo real | Funcional | Envía notificaciones en menos de 3 segundos. | Alta | 18 | 6 | 6 | 6
RF-12 | Reportes semanales | Funcional | Genera reportes de uso del sistema. | Media | 14 | 4.6 | 4.6 | 4.6
RF-13 | Administración de programación de citas | Funcional | Permite administración manual de citas. | Media | 18 | 6 | 6 | 6
RF-14 | Gestión de historial y restricciones | Funcional | Control centralizado del historial de citas. | Media | 16 | 5.3 | 5.3 | 5.3
RF-15 | Registro de asistencia e inasistencia | Funcional | Registra asistencia o ausencia de pacientes. | Media | 16 | 5.3 | 5.3 | 5.3
RF-16 | Marcado de citas realizadas | Funcional | Permite a médicos marcar citas realizadas. | Media | 14 | 4.6 | 4.6 | 4.6
RNF-1 | Compatibilidad multiplataforma | No Funcional | Funciona en múltiples navegadores y dispositivos. | Alta | 12 | 4 | 4 | 4
RNF-2 | Pruebas de compatibilidad | No Funcional | Debe probarse en navegadores y SO antes del despliegue. | Media | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3
RNF-3 | Rendimiento y carga | No Funcional | Carga en menos de 3 segundos en dispositivos móviles. | Alta | 14 | 4.6 | 4.6 | 4.6
RNF-4 | Accesibilidad | No Funcional | Interfaz accesible para personas con discapacidad. | Media | 12 | 4 | 4 | 4
RNF-5 | Agendamiento telefónico | No Funcional | Permite agendar citas vía telefónica. | Media | 14 | 4 | 4 | 4
RNF-6 | Seguridad de la información | No Funcional | Protege la integridad y confidencialidad de la información. | Alta | 20 | 6 | 6 | 6
RNF-7 | Protección de datos personales | No Funcional | Cumple con normativas de datos personales. | Alta | 18 | 6 | 6 | 6
RNF-8 | Política de contraseñas | No Funcional | Contraseñas mín. de 8 caracteres con números y letras. | Alta | 12 | 4 | 4 | 4
RNF-9 | Mecanismo de respaldo y recuperación | No Funcional | Genera copias de seguridad y permite restauración. | Alta | 20 | 6.6 | 6.6 | 6.6
RNF-10 | Logs y alertas en respaldo | No Funcional | Genera logs y alertas ante errores en respaldos. | Media | 14 | 4.6 | 4.6 | 4.6
RNF-11 | Interfaz intuitiva | No Funcional | Interfaz fácil de usar para todos los roles. | Media | 12 | 4 | 4 | 4
RNF-12 | Actualización de estadísticas | No Funcional | Actualiza estadísticas semanalmente. | Media | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3