## LOC_por_modulo
Módulo | LOC_código | Comentarios | Blancas | Archivos
Domain | 350 | 40 | 60 | 9
Application | 600 | 80 | 100 | 16
Infrastructure | 700 | 100 | 130 | 14
API | 900 | 120 | 150 | 18

## Time_Log
Fecha | Inicio | Fin | Interrupción(min) | Delta(min) | Fase | Comentarios
2025-09-28 | 08:00 | 09:00 | 0 | 60 | Planificación | Alcance y estructura de capas
2025-09-28 | 09:15 | 11:15 | 0 | 120 | Diseño | Modelo de datos y reglas clave
2025-09-28 | 14:00 | 18:00 | 30 | 210 | Codificación | Entidades y configuraciones Fluent
2025-09-29 | 08:30 | 12:30 | 15 | 225 | Codificación | Servicios y DTOs académicos
2025-09-29 | 14:00 | 16:30 | 0 | 150 | Compilación | Migrations, ajustes de warnings
2025-09-29 | 16:45 | 19:45 | 15 | 165 | Pruebas | Swagger end-to-end, flujos y validaciones
2025-09-30 | 08:30 | 12:00 | 15 | 195 | Pruebas | Casos negativos y conflictos 409
2025-09-30 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Postmortem | Lecciones y mejoras futuras

## Defect_Log
ID | Fecha | Tipo | Inyectada_en | Removida_en | Tiempo_arreglo(min) | Descripción
1 | 2025-09-28 | Sintaxis | Codificación | Compilación | 10 | Falta de ; en controlador
2 | 2025-09-28 | Validación | Diseño | Pruebas | 25 | Suma de pesos≠100 no bloqueaba edición
3 | 2025-09-29 | Integración EF | Codificación | Compilación | 20 | Índice único mal definido (SubjectId,PeriodId)
4 | 2025-09-29 | Lógica | Codificación | Pruebas | 30 | Recalcular promedio no redondeaba a 2 decimales
5 | 2025-09-29 | Datos | Codificación | Compilación | 15 | Seed con email duplicado en Teacher
6 | 2025-09-29 | Validación | Diseño | Pruebas | 35 | Eliminar rubro con notas no informaba 409
7 | 2025-09-29 | Configuración | Planificación | Compilación | 20 | CORS no habilitado para front local
8 | 2025-09-30 | Lógica | Codificación | Pruebas | 40 | Delete enrollment no eliminaba notas asociadas
9 | 2025-09-30 | Sintaxis | Codificación | Compilación | 5 | Variable sin usar en servicio
10 | 2025-09-30 | Integración EF | Codificación | Compilación | 25 | Precision decimal no aplicada en Score (5,2)
11 | 2025-09-30 | Validación | Diseño | Pruebas | 30 | Score permitía 5.5 en Swagger
12 | 2025-09-30 | Rendimiento | Diseño | Pruebas | 20 | Consulta sin AsNoTracking en listados grandes

## Resumen_PSP
Resumen PSP – ColegioApp
Métrica | Valor
LOC código (total) | 2550
Líneas de comentarios | 340
Líneas en blanco | 440
Archivos | 57
KLOC (LOC/1000) | 2.55
Defectos totales | 12
Defectos removidos antes de Pruebas | 993
Densidad de defectos (def/KLOC) | 0.0057955
Tiempo total (horas) | 19.75
Productividad (LOC/h) | 2.568
Yield pre‑pruebas (%) | 0.12955
Distribución de tiempo por fase
Fase | Minutos | % del total
Planificación | 60 | 5.063%
Diseño | 120 | 10.13%
Codificación | 435 | 36.71%
Compilación | 150 | 12.66%
Pruebas | 360 | 30.38%
Postmortem | 60 | 5.063%